## 西城区政府2017年为民办实事项目完成情况表
西城区政府2017年为民办实事项目完成情况表
项目序号 | 项目内容 | 主责单位 | 全年完成情况
1 | 继续推进棚户区改造工作，改善5000户居民住房条件。 | 区重大办 | 全力推进棚户区改造工作，明确目标，完成任务分解落实，完善棚户区改造、城中村边角地、简易楼腾退三个专项方案。截止目前，已完成棚户区改造户数6033户，完成年度任务的120%。
2 | 实现保障性住房竣工1700套，持续改善居民住房条件。 | 区住房城市建设委 | 高立庄项目一期、二期安置房1700套建设已完工，已实现保障性住房竣工目标。
3 | 对3924间平房进行翻建、修缮；对55栋楼房进行综合维修；对223处平房院落下水管线进行改造。 | 区房地中心 宣房集团 | 全年完成平房翻建、修缮5528间、7.7万平方米，完成全年任务的140.87%；55栋楼房综合修缮任务已全部完成；平房院落下水管线改造任务已完成241处，完成全年任务的108%。
4 | 推行民意立项机制，在3个老旧小区试点综合改造工作，包括老楼加挂电梯、架空线入地、管网更新改造等项目。 | 区重大办 | 一是灵境小区5号、7号、9号楼加装电梯试点工程，8月25日经过竣工验收，9月6日取得电梯合格证书，电梯正式投入使用。二是安德馨居小区共增设6部电梯，目前主体结构及设备安装已完成，机械立体车库主体结构及设备安装调试已完成。三是白云路7号院共增设4部电梯，目前主体结构及设备安装已完成；机械立体车库主体结构及设备安装调试已完成；小区地下旅馆关停，地下空间整治已完工；垃圾楼改建工程已完成，室内外装饰工程已完工；平房及违建已拆除；自行车棚已完工并投入使用；1、2、3号楼本体屋面防水及外立面整治施工完毕；小区电力、排水、自来水、燃气等外线施工已完成。
5 | 实施“老旧居民住宅电梯更新工程”，更新39部老旧住宅电梯，消除安全隐患。 | 区质监局 | 全力推进老旧住宅电梯的更新工作，制定了《西城区2017年关于政府更新严重安全隐患居民住宅电梯工程工作方案》，截止到12月19日，裕中西里、广华轩小区等7个街道8个住宅小区的39部住宅电梯已分批次完成安装，并通过了北京市特检中心的安装监督检验，且已投入使用。
6 | 实施“停车场设施建设”，新建居住区停车泊位300个。 | 区城管委 | 通过实施老旧小区综合改造、鼓励企事业单位筹资“平改立”等有效措施，大力推进区域停车设施建设。2017年西城区新建居住区停车泊位1136个，完成全年任务的378.7%。
7 | 加强对“共享单车”的规范管理和服务，施划就近停放区域，方便居民出行。 | 区城管委 | 西城区按照“区级统筹、属地管理、企业主责”的原则持续不断的加强我区共享自行车管理工作。全区今年来共施划1213余处非机动车停放区域。并重点明确在我区灵境胡同、西安门大街沿线、太仆寺、兵部洼胡同、石碑胡同、皇城根南街、南北长街、府右街、大会堂西侧路及长安街沿线禁止施划非机动车停车线，不准共享自行车停放，如有停放要及时周转或清理。同时建立了非机动车管理宣传小区204个，发动民间志愿者、街道协管员、保安1600余人参与到共享自行车的管理工作。辖区内轨道交通所有地铁口均有专人或兼职及运维人员管理。
8 | 实施“宣武艺园地下停车场”建设项目，缓解周边交通拥堵。 | 区园林市政管理中心 | “宣武艺园地下停车场”项目建筑主体已竣工，已完成人防验收、规划验收，基本具备四方验收的条件，按时完成任务。
9 | 开展人防工程综合整治工作，关停39处、4万平方米散租住人工程，实现全区散租人防空间全部清零。 | 区民防局 | 开展人防工程综合整治工作，已关停42处5.05万平方米散租住人工程，包括计划关停的39处以及整治过程中新发现的3处。同时，还清理了20处旅馆工程、8处仓库工程。
10 | 新增京韵园、逸骏园和龙头井微公园等20处绿色公共休闲空间共计3公顷，实现公园绿地500米服务半径达到92.74%；开展300场园艺文化推广系列活动。 | 区园林绿化局 | 西城区共实现新增城市绿地27处13.5公顷，超额完成任务。其中完成京韵园、逸骏园和龙头井微公园等绿色公共休闲空间建设3.17公顷、“城市森林”建设5.7公顷、小微绿地4.63公顷。实现公园绿地500米服务半径达到93%。以西城区园艺文化推广中心为依托，开展园艺培训、园艺体验等多样的园艺文化推广活动336场，完成任务的112%，提前超额完成任务。
11 | 在社会餐饮单位，学生及托幼机构、养老机构食堂等660家餐饮服务单位，通过“明厨亮灶”、互联网信息化平台，实现“阳光厨房”，提高食品安全水平。 | 区食药监局 | 重点打造明厨亮灶餐饮食品安全示范店（食堂），以点带面，着力推动阳光餐饮工程，实现信息公开、过程公开、评价公开，全面提升餐饮业食品安全保障能力及品质水平。已完成在社会餐饮单位、学生及托幼机构、养老机构食堂等660家餐饮服务单位的“明厨亮灶”工作，于6月底前提前完成年度任务。
12 | 继续实施旱厕改造，全年改造10座旱厕，全部完成全区改造任务；继续实施公厕改造，全年改造20座二类公厕，提升公厕服务水平；对240个平房院落的户厕进行改造。 | 区环卫中心 区城管委 区房地中心 | 一是10座旱厕改造工程：2017年5月完成了全部10座旱厕改造的工程设计工作，9月完成了工程量清单预算编制工作，11月确定了旱厕改造施工单位和监理单位，12月根据工程工期安排开始进场施工。二是20座二类公厕整体改造项目已竣工验收，年底前完成结算审计工作。三是460个院落的户厕改造已完工，完成全年任务的191.7%，改造工程包括顶棚翻新1287平方米，更换门121平方米，户厕防水212平方米。
13 | 继续实施密闭式垃圾清洁站改造，全年改造15座，改善清洁站周边环境。 | 区环卫中心 | 继续实施密闭式垃圾清洁站改造，15座清洁站整体改造项目已全部竣工。
14 | 对82条街巷胡同进行综合整治，提升城市环境品质。 | 区房地中心 宣房集团 | 84条胡同整治工作已全部完工，超额完成2条。改造工程项目包括墙面整修、地面硬化、后窗护栏及雨搭更新等，通过综合整治，城市环境品质得到了有效提升。
15 | 在全区老旧小区换装节水型便器水箱及配件5000套（件）。 | 区城管委 | 涉及我区15个街道的5000余套节水型便器水箱及配件的换装工作已全部完成。
16 | 制定新一轮促进就业创业政策，加大创业扶持力度，提高就业质量。 | 区人力社保局 | 以区政府名义出台了《关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》，随后印发了《关于落实〈北京市西城区人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实施意见〉的细则》，加大了创业扶持力度。开展以“就业是最大的民生，政策是就业的保障”为主题的就业政策宣传月活动，人民网、北京日报等18家媒体给予专题报道。通过加强职业培训和个性化帮扶，引导失业人员到服务性岗位就业，截至12月底，共有843名登记失业人员在用人单位实现就业。在陶然亭街道试点选聘社会化管理服务专员，共有10名退休人员在社区从事社会化管理服务。承接并做好“城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力就业促进农民增收”市级试点工作，分批安置延庆区农村劳动力到环卫作业岗位就业，逐步推进岗位替代。截至12月底，全区累计城镇登记失业人员为21507人，城镇登记失业率为0.88%，同比上升0.04%；城镇登记失业人员实现再就业13921人，再就业率为64.73%，同比下降0.07%，完成指标任务的127%；累计帮助10574名就业困难人员实现就业，完成指标的151%；消除“零就业家庭”36户，提高了就业质量，西城区已连续三年被北京市认定为充分就业区。
17 | 为辖区内在各类为老服务设施享受服务的老年人，以及在这些设施内为老年人提供服务的人员提供人身意外伤害保险等保障；为接受入户服务的居家失能老年人和入户提供服务的服务人员提供入户期间的保险保障。 | 区民政局 | 一是由中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司负责老年餐桌、政府组织的公益活动和各项志愿服务、军休老干部活动等养老服务设施内的公众责任保险，保险费20万元；二是由中国人寿保险股份有限公司北京市分公司负责托老所、养老驿站等为老服务场所登记在册的老人、登记在册的失能老人、入户上门医疗服务人员等固定参保人员的人身意外伤害险附加伤害医疗险，保险费29.6万元。两项目保险金额共为49.6万元，与上述两家保险公司签订协议，并按协议支付相关费用。
18 | 开展肺癌、肝癌等5个癌种的早期筛查和2000例临床检查任务。 | 区卫计委 | 区卫计委成立城市癌症早诊早治工作领导小组，制定具体实施方案，组织辖区定点医院和相应的社区卫生服务中心召开启动会，组织辖区内培训，制作并发放宣传材料，在辖区内天桥、大栅栏、广内、广外四个社区卫生服务中心开展高危人群评估工作，在复兴医院、北京市第二医院、西城区妇幼保健院开展肺癌、肝癌、乳腺癌、上消化道癌、大肠癌等5个癌种的高危筛查工作，截止目前，完成临床检查2005例，完成率100.25%。
19 | 实施生活性服务业三年行动计划，推进百姓生活服务中心建设，新建或改造提升60个便民商业网点，其中新建或改造百姓生活服务中心6家。 | 区商务委 | 全年新建和规范提升各类便民商业网点70个，进一步推动品质提升，发展规范化、连锁化、品牌化，网点连锁化率提升到47%，比2016年提升12个百分点。2017年新建和改造提升小马厂、金瀛、西黄城根、官园、西草场、金牛利民、南华里等7个百姓生活服务中心，实现全区累计建成百姓生活服务中心30个。
20 | 落实第二期学前教育三年行动计划，探索学区学前教育中心建设，新增700个学前教育学位。 | 区教委 | 2017年度，西城区各级各类幼儿园通过改扩建、扩班建设、租赁办园、举办分园、新审批民办幼儿园、试点半日制班级、探索开设学前教育中心等方式，共计增加学位2430个，其中教委直属园增加学位930个，街道办园增加学位260个，部门园增加学位170个，企业园增加学位110个，民办园增加学位960个。
21 | 继续实施公共文化“五大公益”活动；举办“百姓戏剧”展演活动；免费为群众艺术团体开展艺术辅导、培训。 | 区文化委 | 在实施公共文化“五大公益”活动中利用基层文化阵地开展“百姓戏剧”等各级各类文化活动7600余场次，受众1900862人次。免费为群众艺术团体开展艺术辅导、培训706场次。全区公益电影放映共315场，观众11508人次。
22 | 普及冰雪运动，组织开展冰雪季活动，组织4000人次冰雪公益课，促进冰雪运动进社区、进学校、进公园。 | 区体育局 | 为促进冰雪运动进社区、进学校、进公园，组织开展庆祝申冬奥成功两周年纪念庆祝活动、冰蹴球活动、第二届冰蹴球青少年邀请赛。组织冰雪公益课，达到8000人次。对全区范围内安装可拆卸移动冰场进行实地勘察。